## Sheet1 (hidden)
TÊN CÔNG VIỆC | Duration | ACTUAL
Họp khởi động dự án | 1 hr | 1 hr
I. Thiết kế
Trang chủ | 9 hrs
Đăng nhập | 6 hrs
Đăng ký | 6 hrs
Tìm kiếm | 6 hrs
Chi tiết sản phẩm | 8 hrs
Giỏ hàng | 8 hrs
Thanh toán | 8 hrs
Phản hồi | 8 hrs
Quản lý thông tin sản phẩm | 8 hrs
II. Thiết kế CSDL
Lập từ điển dữ liệu | 5 hrs
Vẽ mô hình CSDL quan hệ logic | 3 hrs
Thực thi CSDL | 4 hrs
III. Front-end
Trang chủ | 1 day
Đăng nhập | 18 hrs
Đăng ký | 18 hrs
Tìm kiếm | 18 hrs
Chi tiết sản phẩm | 18 hrs
Giỏ hàng | 18 hrs
Thanh toán | 18 hrs
Phản hồi | 12 hrs
Quản lý thông tin sản phẩm | 16 hrs
IV. Back-end
Trang chủ | 2 days
Đăng nhập | 1 day
Đăng ký | 1 day
Tìm kiếm | 1 day
Chi tiết sản phẩm | 1.5 days
Giỏ hàng | 2 days
Thanh toán | 2 days
Phản hồi | 1 day
Quản lý thông tin sản phẩm | 1.5 days
Phân quyền | 1.75 days
V. Kiểm thử
Kiểm thử vòng 1 | 5 days
Kiểm thử vòng 2 | 3 days
VI. Kiểm thử chấp nhận người dùng
Kiểm thử người chấp nhận dùng vòng 1 | 3 days
Kiểm thử chấp nhận người dùng vòng 2 | 2 days
VII. Go-live & kết thúc project
Hỗ trợ go-live | 16 hrs
Đóng dự án | 0 days

## Sheet2
| Task Name | Work | Actual
1 | Website Nhã Tín Mobile plan
1.1 | Chuẩn bị | 1 | 1
1.1.1 | Họp khởi động dự án | 1 | 1
1.2 | I. Thiết kế | 67 | 54.5
1.2.1 | Trang chủ | 9 | 8
1.2.2 | Đăng nhập | 6 | 4.5
1.2.3 | Đăng ký | 6 | 4
1.2.4 | Tìm kiếm | 6 | 4.5
1.2.5 | Chi tiết sản phẩm | 8 | 6
1.2.6 | Giỏ hàng | 8 | 7
1.2.7 | Thanh toán | 8 | 7
1.2.8 | Phản hồi | 8 | 6.5
1.2.9 | Quản lý thông tin sản phẩm | 8 | 7
1.3 | II. Thiết kế CSDL | 12 | 12.5
1.3.1 | Lập từ điển dữ liệu | 5 | 5
1.3.2 | Vẽ mô hình CSDL quan hệ logic | 3 | 3.5
1.3.3 | Thực thi CSDL | 4 | 4
1.4 | III. Front-end | 144 | 115.5
1.4.1 | Trang chủ | 8 | 10
1.4.2 | Đăng nhập | 18 | 13
1.4.3 | Đăng ký | 18 | 15
1.4.4 | Tìm kiếm | 18 | 14
1.4.5 | Chi tiết sản phẩm | 18 | 12.5
1.4.6 | Giỏ hàng | 18 | 16
1.4.7 | Thanh toán | 18 | 15
1.4.8 | Phản hồi | 12 | 9
1.4.9 | Quản lý thông tin sản phẩm | 16 | 11
1.5 | IV. Back-end | 118
1.5.1 | Trang chủ | 16 | 15
1.5.2 | Đăng nhập | 8 | 8
1.5.3 | Đăng ký | 8 | 8
1.5.4 | Tìm kiếm | 8 | 8
1.5.5 | Chi tiết sản phẩm | 12 | 10
1.5.6 | Giỏ hàng | 16 | 18
1.5.7 | Thanh toán | 16
1.5.8 | Phản hồi | 8
1.5.9 | Quản lý thông tin sản phẩm | 12
1.5.10 | Phân quyền | 14
1.6 | V. Kiểm thử
1.6.1 | Kiểm thử vòng 1 | 80
1.6.2 | Kiểm thử vòng 2 | 72
1.7 | VI. Kiểm thử chấp nhận người dùng | 40
1.7.1 | Kiểm thử người chấp nhận dùng vòng 1 | 24
1.7.2 | Kiểm thử chấp nhận người dùng vòng 2 | 16
1.8 | VII. Go-live & kết thúc project | 80
1.8.1 | Hỗ trợ go-live | 80
1.8.2 | Đóng dự án | 0